## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| MURO DE CONTENÇÃO DA CASSOL | SINAPI - 06/2024 - Rio Grande do Sul SBC - 07/2024 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 04/2024 - Rio Grande do Sul | 22,25% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 100,00% 94.295,75 | 25,44% 23.988,84 | 18,80% 17.727,60 | 24,23% 22.847,86 | 23,41% 22.074,64 | 8,12% 7.656,81
2 | CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 89.873,71 | 64,53% 57.995,55 | 8,87% 7.969,54 | 8,87% 7.969,54 | 8,87% 7.969,54 | 8,87% 7.969,54
2.1 | ALUGUEL MENSAL CONTAINER-ALMOXARIFADO-6,0x2,4m | 100,00% 8.710,30 | 20,00% 1.742,06 | 20,00% 1.742,06 | 20,00% 1.742,06 | 20,00% 1.742,06 | 20,00% 1.742,06
2.2 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | 100,00% 6.051,35 | 20,00% 1.210,27 | 20,00% 1.210,27 | 20,00% 1.210,27 | 20,00% 1.210,27 | 20,00% 1.210,27
2.3 | CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA | 100,00% 18.215,25 | 20,00% 3.643,05 | 20,00% 3.643,05 | 20,00% 3.643,05 | 20,00% 3.643,05 | 20,00% 3.643,05
2.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 100,00% 2.266,56 | 100,00% 2.266,56
2.5 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | 100,00% 16.256,00 | 100,00% 16.256,00
2.6 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | 100,00% 6.870,80 | 20,00% 1.374,16 | 20,00% 1.374,16 | 20,00% 1.374,16 | 20,00% 1.374,16 | 20,00% 1.374,16
2.7 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | 100,00% 18.894,00 | 100,00% 18.894,00
2.8 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS | 100,00% 12.609,45 | 100,00% 12.609,45
3 | FUNDAÇÕES | 100,00% 240.117,62 | 68,92% 165.482,81 | 31,08% 74.634,81
3.1 | ESTACA HELICE CONTINUA 40CM 30MPA LANC.MEC.BOMBEA.+FERRAGENS | 100,00% 223.650,00 | 70,00% 156.555,00 | 30,00% 67.095,00
3.2 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | 100,00% 1.286,00 | 70,00% 900,20 | 30,00% 385,80
3.3 | MOBILIZACAO/RETIRADA DE EQUIPAMENTO/MOLDAGEM ESTACAS""IN LOCO"" | 100,00% 12.997,63 | 50,00% 6.498,82 | 50,00% 6.498,82
3.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100,00% 873,87 | 70,00% 611,71 | 30,00% 262,16
3.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 100,00% 1.310,12 | 70,00% 917,08 | 30,00% 393,04
4 | EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO | 100,00% 738.270,19 | 5,89% 43.497,70 | 15,55% 114.789,33 | 34,46% 254.425,29 | 33,23% 245.306,49 | 10,87% 80.251,38
4.1 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | 100,00% 43.497,70 | 100,00% 43.497,70
4.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 100,00% 9.118,80 |  |  | 100,00% 9.118,80
4.3 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | 100,00% 48.967,87 |  | 30,00% 14.690,36 | 35,00% 17.138,75 | 35,00% 17.138,75
4.4 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | 100,00% 131.319,84 |  | 30,00% 39.395,95 | 35,00% 45.961,94 | 35,00% 45.961,94
4.5 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | 100,00% 202.343,38 |  | 30,00% 60.703,01 | 35,00% 70.820,18 | 35,00% 70.820,18
4.6 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019 | 100,00% 36.498,40 |  |  | 50,00% 18.249,20 | 50,00% 18.249,20
4.7 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021 | 100,00% 173.142,71 |  |  | 50,00% 86.571,36 | 50,00% 86.571,36
4.8 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | 100,00% 72.667,98 |  |  |  |  | 100,00% 72.667,98
4.9 | DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | 100,00% 7.583,40 |  |  |  |  | 100,00% 7.583,40
4.10 | SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO | 100,00% 13.130,11 |  |  | 50,00% 6.565,06 | 50,00% 6.565,06
5 | CONTROLE TECNOLÓGICO | 100,00% 10.434,00 |  | 20,00% 2.086,80 | 35,00% 3.651,90 | 35,00% 3.651,90 | 10,00% 1.043,40
5.1 | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO | 100,00% 10.434,00 |  | 20,00% 2.086,80 | 35,00% 3.651,90 | 35,00% 3.651,90 | 10,00% 1.043,40
Porcentagem |  |  | 24,81% | 18,52% | 24,63% | 23,79% | 8,26%
Custo |  |  | 290.964,90 | 217.208,08 | 288.894,59 | 279.002,57 | 96.921,13
Porcentagem Acumulado |  |  | 24,81% | 43,32% | 67,95% | 91,74% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 290.964,89 | 508.172,97 | 797.067,56 | 1.076.070,13 | 1.172.991,27

## Editável licitação
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| MURO DE CONTENÇÃO DA CASSOL | SINAPI - 06/2024 - Rio Grande do Sul SBC - 07/2024 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 04/2024 - Rio Grande do Sul |  |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
2 | CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS INICIAIS
2.1 | ALUGUEL MENSAL CONTAINER-ALMOXARIFADO-6,0x2,4m
2.2 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
2.3 | CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA
2.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
2.5 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016
2.6 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
2.7 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024
2.8 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS
3 | FUNDAÇÕES
3.1 | ESTACA HELICE CONTINUA 40CM 30MPA LANC.MEC.BOMBEA.+FERRAGENS
3.2 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021
3.3 | MOBILIZACAO/RETIRADA DE EQUIPAMENTO/MOLDAGEM ESTACAS""IN LOCO""
3.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
3.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
4 | EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO
4.1 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020
4.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
4.3 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019
4.4 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019
4.5 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019
4.6 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019
4.7 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021
4.8 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
4.9 | DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021
4.10 | SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO
5 | CONTROLE TECNOLÓGICO
5.1 | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO
Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado