## Orçamento Sintético (2)
PAPEL TIMBRE DA EMPRESA
Anexo XII - Modelo de Eventograma
Município de Canoas |  |  |  |  | Data:
UBS Mathias Velho
Endereço: Rua Rio Grande do Sul, nº 3440
| Descrição | Item cfe. orçamento | Conclusão mês | Total | Peso (%)
| SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS | 1
| CANTEIRO DE OBRAS | 1.1
1 | locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | 1.1.1 | 1
2 | barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado | 1.1.2 | 1
3 | locação de container - banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m | 1.1.3 | 1
4 | barracao para refeitorio em obras em compensado | 1.1.4 | 1
5 | kit cavalete para medição de água - entrada individualizada, em cpvc dn 28 mm (1"), para 1 medidor - fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro). af_03/2024 | 1.1.5 | 1
6 | hidrômetro dn 1/2", 1,5 m3/h - fornecimento e instalação. af_03/2024 | 1.1.6 | 1
7 | entrada de energia bifásica em bt, 127/220v, 63a, cat b1, ged 19322. fornecimento e instalação | 1.1.7 | 1
8 | fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps | 1.1.8 | 1
9 | remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | 1.1.9 | 1
10 | tapume com telha metálica. af_03/2024 | 1.1.10 | 1
11 | aluguel container (modulo metalico icavel),p/escritorio c/wc ,med.aprox.2,30m larg.6,00m compr.e 2,50m alt.chapas aco c/n ervuras trapezoidais,isolamento termo-acustico forro,chassis reforcado e piso compensado naval,incluindo inst.eletr.hidr ossanitarias,suprido acessorios,1 bacia sanitaria e 1 lavato rio,excl.transp.(04.005.0300),carga e descarga (04.013.0015) m comp. e 2,50m alt.,isol.forro termo-acustico,piso comp.nav al,incl.inst.elet/hidro.,1 v.san./1 lav. | 1.1.11 | 1
12 | caixa para hidrometro corsan | 1.1.12 | 1
13 | remoção de tapume/ chapas metálicas e de madeira, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | 1.1.13 | 16
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 1.2
14 | engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares | 1.2.1 | proporcional
15 | encarregado geral com encargos complementares | 1.2.2 | proporcional
16 | vigia de obra, com encargos complementates | 1.2.3 | proporcional
| MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 1.3
17 | mobilizacao e desmobilizacao de canteiro | 1.3.1 | 16
18 | mobilização e desmobilização de container, inclusive carga, descarga e transporte em caminhão carroceria com guindauto (munck), exclusive locação do container | 1.3.2 | 16
| EQUIPAMENTOS DE APOIO | 1.4
19 | locacao de andaime metalico tipo fachadeiro, pecas com aproximadamente 1,20 m de largura e 2,0 m de altura, incluindo diagonais em x, barras de ligacao, sapatas e demais itens necessarios a montagem, inclusive montagem e desmontagem | 1.4.1 | 12
| FUNDAÇÃO | 2
20 | locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_03/2024 | 2.1 | 3
21 | escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_09/2024 | 2.2 | 3
22 | lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_01/2024 | 2.3 | 3
23 | fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_01/2024 | 2.4 | 3
24 | armação de bloco utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024 | 2.5 | 3
25 | armação de bloco utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_01/2024 | 2.6 | 3
26 | armação de bloco utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024 | 2.7 | 3
27 | concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024 | 2.8 | 3
28 | espalhamento de material com trator de esteiras. af_09/2024 | 2.9 | 3
29 | reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023 | 2.10 | 3
30 | impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. af_09/2023 | 2.11 | 3
31 | controle tecnologico de concretos | 2.12 | 3
32 | estaca hélice contínua , diâmetro de 40 cm, incluso concreto fck=30mpa (exclusive bombeamento, mobilização e desmobilização) | 2.13 | 3
33 | montagem de armadura de estacas, diâmetro = 12,5 mm. af_09/2021_ps | 2.14 | 3
34 | montagem de armadura transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 6,30 mm. af_09/2021_ps | 2.15 | 3
35 | arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm. af_05/2021 | 2.16 | 4
36 | carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 | 2.17 | 4
37 | transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | 2.18 | 4
| ESTRUTURA | 3
| PILARES | 3.1
38 | montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 6 utilizações. af_09/2020 | 3.1.1 | 6
39 | armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 | 3.1.2 | 7
40 | armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022 | 3.1.3 | 7
41 | armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022 | 3.1.4 | 7
42 | armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 | 3.1.5 | 7
43 | concretagem de pilares, fck = 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps | 3.1.6 | 8
44 | controle tecnologico de concretos | 3.1.7 | 8
| VIGAS TÉRREO | 3.2
45 | escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_09/2024 | 3.2.1 | 5
46 | lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_01/2024 | 3.2.2 | 5
47 | fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações. af_01/2024 | 3.2.3 | 6
48 | armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022 | 3.2.4 | 6
49 | armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 | 3.2.5 | 6
50 | armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 | 3.2.6 | 6
51 | armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022 | 3.2.7 | 6
52 | armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022 | 3.2.8 | 6
53 | armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 | 3.2.9 | 6
54 | concretagem de vigas e lajes, fck=30 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. | 3.2.10 | 6
55 | controle tecnologico de concretos | 3.2.11 | 6
56 | reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023 | 3.2.12 | 6
| VIGAS COBERTURA | 3.3
57 | montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 6 utilizações. af_09/2020 | 3.3.1 | 7
58 | armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022 | 3.3.2 | 7
59 | armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 | 3.3.3 | 7
60 | armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 | 3.3.4 | 7
61 | armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022 | 3.3.5 | 7
62 | armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022 | 3.3.6 | 7
63 | armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 20,0 mm - montagem. af_06/2022 | 3.3.7 | 7
64 | armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 | 3.3.8 | 8
65 | concretagem de vigas e lajes, fck=30 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. | 3.3.9 | 8
66 | controle tecnologico de concretos | 3.3.10 | 8
| LAJES | 3.4
67 | montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito duplo, em chapa de madeira compensada resinada, 6 utilizações. af_09/2020 | 3.4.1 | 8
68 | armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 | 3.4.2 | 8
69 | armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022 | 3.4.3 | 8
70 | armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 | 3.4.4 | 8
71 | armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 | 3.4.5 | 8
72 | armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022 | 3.4.6 | 8
73 | concretagem de vigas e lajes, fck=30 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. | 3.4.7 | 8
74 | controle tecnologico de concretos | 3.4.8 | 8
75 | laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em eps lt 12 (8 + 4), exceto capa de concreto | 3.4.9 | 8
76 | laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em eps lt 16 (12 + 4), exceto capa de concreto | 3.4.10 | 8
77 | escoramento de fôrmas de laje em madeira não aparelhada, pé-direito simples, incluso travamento, 4 utilizações. af_09/2020 | 3.4.11 | 8
78 | fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada ca-60, malha 20x20cm,ferro 3.4mm, painel 2x3m, (0,72kg/m²), malha pop leve gerdau ou similar | 3.4.12 | 8
| BASE RESERVATÓRIO | 3.5
79 | execução de radier, espessura de 20 cm, fck = 30 mpa, com uso de formas em madeira serrada. af_09/2021 | 3.5.1 | 5
| ABRIGO DE RESÍDUOS E CASA DE BOMBAS | 3.6
80 | locação para muros, cercas e alambrados | 3.6.1 | 8
81 | estaca broca de concreto, diâmetro de 25cm, escavação manual com trado concha, com armadura de arranque. af_05/2020 | 3.6.2 | 8
82 | escavação manual para viga baldrame ou sapata corrida (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024 | 3.6.3 | 8
83 | lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *5 cm*. af_01/2024 | 3.6.4 | 8
84 | fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 1 utilização. af_01/2024 | 3.6.5 | 8
85 | concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024 | 3.6.6 | 8
86 | armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 | 3.6.7 | 8
87 | armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 | 3.6.8 | 8
| ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS | 4
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO | 4.1
88 | alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021 | 4.1.1 | 8
89 | alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021 | 4.1.2 | 8
90 | cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com argamassa de cimento e areia | 4.1.3 | 9
91 | verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *20* cm. af_03/2024 | 4.1.4 | 9
92 | contraverga moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *20* cm. af_03/2024 | 4.1.5 | 9
93 | fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com colher. af_03/2016 - sinapi (93201) | 4.1.6 | 9
| DRYWALL | 4.2
94 | parede com sistema em chapas de gesso ru para drywall, uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos. af_07/2023_ps | 4.2.1 | 14
95 | parede com sistema em chapas de gesso st para drywall com isolamento acustico, uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos. | 4.2.2 | 14
96 | parede com sistema em chapas de gesso ru para drywall com isolamento acustico, uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos. | 4.2.3 | 14
97 | instalação de reforço de madeira em parede drywall. af_07/2023 | 4.2.4 | 14
| DIVISÓRIAS | 4.3
98 | divisoria sanitária, tipo cabine, em painel de granilite, esp = 3cm, assentado com argamassa colante ac iii-e, exclusive ferragens. af_01/2021 | 4.3.1 | 14
99 | divisoria naval (painel com vidro), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e aplicação - rev 02 | 4.3.2 | 14
100 | lambri chapa aluminio anodizado em paredes | 4.3.3 | 14
| COBERTURA | 5
| ESTRUTURA | 5.1
101 | estrutura trelicada de cobertura, tipo arco, com ligacoes soldadas, inclusos perfis metalicos, chapas metalicas, mao de obra e transporte com guindaste - fornecimento e instalacao | 5.1.1 | 9
102 | sinapi - 100775 - estrutura trelicada de cobertura, tipo fink, com ligacoes soldadas, inclusos perfis metalicos, chapas metalicas, mao de obra e transporte com guindaste - fornecimento e instalacao. af_01/2020_psa | 5.1.2 | 9
| TELHAMENTO | 5.2
103 | telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019 | 5.2.1 | 10
104 | cobertura em chapa policarbonato alveolar 10mm | 5.2.2 | 10
| COMPLEMENTOS | 5.3
105 | calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019 | 5.3.1 | 10
106 | rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019 | 5.3.2 | 10
107 | cumeeira termoacústica | 5.3.3 | 10
| IMPERMEABILIZAÇÃO | 6
108 | impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 4 demãos, reforçada com véu de poliéster (mav). af_09/2023 | 6.1 | 9
109 | impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos. af_09/2023 | 6.2 | 9
110 | proteção mecânica de superficie horizontal com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=3cm. af_09/2023 | 6.3 | 9
| ESQUADRIAS | 7
| ESQUADRIAS DE MADEIRA | 7.1
111 | kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019 | 7.1.1 | 13
112 | kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019 | 7.1.2 | 13
113 | porta lisa de correr suspensa em madeira com batente | 7.1.3 | 13
114 | porta completa madeira 2 fl.1,60x2,10m lisa fer.vai-e-vem | 7.1.4 | 13
115 | porta completa madeira 1 fl.1,20x2,10m correr-madeira e vidro | 7.1.5 | 13
| ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | 7.2
| PORTAS DE ALUMÍNIO | 7.2.1
116 | porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019 | 7.2.1.1 | 12
117 | porta veneziana de abrir em alumínio, sob medida | 7.2.1.2 | 12
118 | porta de aluminio anodizado ao natural,em 2 folhas de abrir, tendo 1 contrapinazio dividindo a esquadria em 2 vazios para vidro,em perfis serie 25,exclusive fechadura.fornecimento e colocacao cargos sociais desonerados gos sociais desonerados | 7.2.1.3 | 12
119 | porta de abrir em tela ondulada de aço galvanizado, completa | 7.2.1.4 | 12
120 | porta aluminio anodizado natural 1 folha de abrir | 7.2.1.5 | 12
| JANELAS DE ALUMÍINIO | 7.2.2
121 | janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019 | 7.2.2.1 | 12
122 | janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019 | 7.2.2.2 | 12
123 | janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019 | 7.2.2.3 | 12
| ESQUADRIAS METÁLICAS | 7.3
| PORTAS METÁLICAS | 7.3.1
124 | porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm,dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave | 7.3.1.1 | 12
| ACESSÓRIOS | 7.4
125 | puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 350 mm | 7.4.1 | 14
126 | barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", jackwal ou similar | 7.4.2 | 14
127 | alizar aluminio pintura eletrostatica branca | 7.4.3 | 14
128 | mola aerea com calha/braco deslizante | 7.4.4 | 14
129 | fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta externa | 7.4.5 | 14
130 | dobradiça em aço/ferro, 3" x 21/2", e=1,9 a 2mm, sen anel, cromado ou zincado, tampa bola, com parafusos. af_12/2019 | 7.4.6 | 14
131 | guiche com requadro em madeira de lei - vasado | 7.4.7 | 14
132 | tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro. af_12/2019 | 7.4.8 | 14
133 | escada marinheiro perfil 1.1/2"" de aco com guarda corpo | 7.4.9 | 14
| REVESTIMENTO DE PAREDE | 8
| REVESTIMENTO ARGAMASSADO | 8.1
134 | chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022 | 8.1.1 | 12
135 | massa única, em argamassa traço 1:2:8 preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área maior que 10m², e = 10mm, com taliscas. af_03/2024 | 8.1.2 | 12
136 | emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado manualmente em paredes internas de ambientes com área maior que 10m², e = 10mm, com taliscas. af_03/2024 | 8.1.3 | 12
| REVESTIMENTO CERÂMICO | 8.2
137 | revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 60x60 cm aplicadas na altura inteira das paredes. af_02/2023_pe | 8.2.1 | 13
| REVESTIMENTO DE PISO INTERNO | 9
| REVESTIMENTO ARGAMASSADO | 9.1
138 | execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022 | 9.1.1 | 14
139 | regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | 9.1.2 | 14
140 | lastro com material granular (pedra britada n.3), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_01/2024 | 9.1.3 | 14
141 | aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | 9.1.4 | 14
| GRANILITE | 9.2
142 | piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado | 9.2.1 | 14
143 | piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas plásticas, sem polimento, ecclusive argamassa de regularização, aplicado | 9.2.2 | 14
| RODAPÉ | 9.3
144 | rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana | 9.3.1 | 14
| REVESTIMENTO DE TETO | 10
| FORRO | 10.1
145 | forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura birecional de fixação. af_08/2023_ps | 10.1.1 | 13
| PINTURA | 11
| PAREDES | 11.1
146 | fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023 | 11.1.1 | 14
147 | emassamento com massa látex, aplicação em parede, uma demão, lixamento manual. af_04/2023 | 11.1.2 | 14
148 | aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de casas, uma demão. af_03/2024 | 11.1.3 | 14
149 | pintura látex acrílica econômica, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023 | 11.1.4 | 15
150 | textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023 | 11.1.5 | 15
| TETO | 11.2
151 | emassamento com massa látex, aplicação em teto, uma demão, lixamento manual. af_04/2023 | 11.2.1 | 14
152 | pintura látex acrílica econômica, aplicação manual em teto, duas demãos. af_04/2023 | 11.2.2 | 14
| ESQUADRIAS | 11.3
153 | pintura fundo nivelador alquídico branco em madeira. af_01/2021 | 11.3.1 | 15
154 | pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos. af_01/2021 | 11.3.2 | 15
| MARMORARIA | 12
155 | tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm | 12.1 | 15
156 | peitoril linear em granito ou mármore, l = 15cm, comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. af_11/2020 | 12.2 | 15
| LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 13
| EQUIPAMENTOS | 13.1
157 | chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha - fornecimento e instalação. af_01/2020 | 13.1.1 | 16
| LOUÇAS | 13.2
158 | vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020 | 13.2.1 | 16
159 | bacia sifonada com caixa de descarga acoplada e tampa - infantil | 13.2.2 | 16
160 | lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020 | 13.2.3 | 16
161 | tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula metálica e torneira de metal cromado padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020 | 13.2.4 | 16
162 | lavatório suspenso de canto - izy - l101 - deca ou equivalente, inclusive válvula de saída cromada 1?, sifão em metal cromado 1? x 1/2", engate flexível trançado inox 1/2? x 30cm e parafusos para fixação, exclusive torneira | 13.2.5 | 16
163 | cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - fornecimento e instalação. af_01/2020 | 13.2.6 | 16
164 | cuba de louça de embutir redonda | 13.2.7 | 16
| METAIS E ACESSÓRIOS | 13.3
165 | tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido | 13.3.1 | 15
166 | funil expurgo hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0,8mm sem mesa para embutir - mirnox ou similar | 13.3.2 | 15
167 | cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 46 x 30 x 12 cm - fornecimento e instalação. af_01/2020 | 13.3.3 | 15
168 | torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020 | 13.3.4 | 15
169 | torneira clínica com volante tipo alavanca | 13.3.5 | 15
170 | torneira misturador clínica de mesa com arejador articulado, acionamento cotovelo | 13.3.6 | 15
171 | torneira de mesa com fechamento automático, linha decamatic eco, ref.1173.c, deca ou similar | 13.3.7 | 15
172 | ducha higiênica com registro, linha dream, ref. 1984.c87.act.cr, da deca ou similar | 13.3.8 | 15
173 | barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", jackwal ou similar | 13.3.9 | 15
174 | barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", jackwal ou similar | 13.3.10 | 15
175 | barra de apoio articulavel em aluminio polido 70cm +parafuso | 13.3.11 | 15
176 | barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 | 13.3.12 | 15
177 | banco articulado, em aco inox, para pcd, fixado na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 | 13.3.13 | 15
178 | ralo seco pvc quadrado 15x15 com grelha | 13.3.14 | 15
179 | estacao de chamada de banheiro,com interruptor de embutir.fo rnecimento e colocacao de embutir cargos sociais desonerados gos sociais desonerados | 13.3.15 | 15
180 | papeleira de parede em metal cromado sem tampa | 13.3.16 | 15
181 | saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020 | 13.3.17 | 15
182 | toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado | 13.3.18 | 15
| INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 14
| HIDRÁULICA | 14.1
183 | acoplamento ranhurado em ferro fundido dn 60,3mm 2"" | 14.1.1 | 9
184 | registro de esfera, pvc, roscável, com volante, 1 1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | 14.1.2 | 9
185 | registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 50 mm - fornecimento e instalação. af_08/2021 | 14.1.3 | 9
186 | curva 90 graus, pvc, soldável, dn 60 mm, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024 | 14.1.4 | 9
187 | adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50 mm x 1 1/2", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024 | 14.1.5 | 9
188 | curva 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | 14.1.6 | 9
189 | tubo, pvc, soldável, de 50mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | 14.1.7 | 9
190 | te de redução, 90 graus, pvc, soldável, dn 50 mm x 32 mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | 14.1.8 | 9
191 | hidrômetro em bronze, diâmetro de 40 mm (1 1/2´) | 14.1.9 | 9
192 | registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021 | 14.1.10 | 9
193 | registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021 | 14.1.11 | 9
194 | registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021 | 14.1.12 | 9
195 | tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 40 (1 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020 | 14.1.13 | 9
196 | tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão ranhurada, dn 65 (2 1/2"), instalado em prumadas - fornecimento e instalação. af_10/2020 | 14.1.14 | 9
197 | luva de redução, pvc, soldável, dn 25mm x 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | 14.1.15 | 9
198 | luva com rosca, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/2 , instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | 14.1.16 | 9
199 | adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024 | 14.1.17 | 9
200 | adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/4", instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | 14.1.18 | 9
201 | bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 50 x 25 mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | 14.1.19 | 9
202 | curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | 14.1.20 | 9
203 | luva de correr, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | 14.1.21 | 9
204 | luva de correr, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | 14.1.22 | 9
205 | tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | 14.1.23 | 9
206 | tubo, pvc, soldável, de 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | 14.1.24 | 9
207 | te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022 | 14.1.25 | 9
208 | tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | 14.1.26 | 9
209 | joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | 14.1.27 | 9
210 | joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | 14.1.28 | 9
211 | pressurizador de água max press 270 vf monofasico 220v | 14.1.29 | 9
212 | reservatório metálico em chapa de aço carbono astm a-36/tipo tubular (diam. 1,47m h= 7,60m ), cap.12.000l c/ pint. int. proteção epóxi poliamida 150 a 180micras e ext. esmalt. sinté. anti-corros. alta quali.130 a 180 micras- fornecimento e instalado | 14.1.30 | 9
213 | registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 32 mm - fornecimento e instalação. af_08/2021 | 14.1.31 | 9
214 | válvula de retenção vertical em bronze, dn= 1´ | 14.1.32 | 9
215 | adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 32mm x 1 , instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | 14.1.33 | 9
216 | bucha de redução, curta, pvc, soldável, dn 32 x 25 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | 14.1.34 | 9
217 | curva 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | 14.1.35 | 9
218 | joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32 mm, instalado em dreno de ar condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022 | 14.1.36 | 9
219 | tubo, pvc, soldável, de 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | 14.1.37 | 9
220 | tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | 14.1.38 | 9
221 | pressurizador max press 20e | 14.1.39 | 9
222 | reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna) com antioxidante e proteção contra raios ultravioleta (uv) - capacidade de 5.000 litros | 14.1.40 | 9
223 | escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3),larg. menor que 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. af_09/2024 | 14.1.41 | 9
224 | reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com placa vibratória. af_08/2023 | 14.1.42 | 9
| SANITÁRIA | 14.2
225 | caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,8x0,8x0,6 m para rede de esgoto. af_12/2020 | 14.2.1 | 8
226 | caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m | 14.2.2 | 8
227 | caixa sifonada pvc 100x150x50mm c/tampa cega | 14.2.3 | 8
228 | caixa sifonada, com grelha quadrada, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm, junta soldável, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | 14.2.4 | 8
229 | caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | 14.2.5 | 8
230 | ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | 14.2.6 | 8
231 | sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. af_01/2020 | 14.2.7 | 8
232 | sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4 x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_01/2020 | 14.2.8 | 8
233 | sifão cromado 1 1/4" x 2" (instalado) | 14.2.9 | 8
234 | válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_01/2020 | 14.2.10 | 8
235 | curva longa, 45 graus, pvc ocre, junta elástica, dn 100 mm, para coletor predial de esgoto. af_06/2022 | 14.2.11 | 8
236 | curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 | 14.2.12 | 8
237 | curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | 14.2.13 | 8
238 | joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | 14.2.14 | 8
239 | joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | 14.2.15 | 8
240 | joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | 14.2.16 | 8
241 | joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | 14.2.17 | 8
242 | joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | 14.2.18 | 8
243 | joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | 14.2.19 | 8
244 | junção de redução invertida, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | 14.2.20 | 8
245 | junção de reducao invertida, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | 14.2.21 | 8
246 | junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | 14.2.22 | 8
247 | junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 | 14.2.23 | 8
248 | junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | 14.2.24 | 8
249 | junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | 14.2.25 | 8
250 | junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | 14.2.26 | 8
251 | reducao excentrica 100 x 75 mm (esgoto) | 14.2.27 | 8
252 | redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 | 14.2.28 | 8
253 | tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 | 14.2.29 | 8
254 | tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 | 14.2.30 | 8
255 | tubo pvc, série r, água pluvial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 | 14.2.31 | 8
256 | tubo pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 | 14.2.32 | 8
257 | tubo de pvc rígido soldável marrom, dn= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões | 14.2.33 | 8
258 | tubo de pvc rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, dn= 40 mm, inclusive conexões | 14.2.34 | 8
259 | tubo de pvc rígido, pontas lisas, soldável, linha esgoto série reforçada ´r´, dn= 40 mm, inclusive conexões | 14.2.35 | 8
260 | vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm | 14.2.36 | 8
261 | luva de redução, pvc, soldável, dn 25mm x 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | 14.2.37 | 8
262 | bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 40 x 25 mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | 14.2.38 | 8
263 | curva de transposição, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. af_06/2022 | 14.2.39 | 8
264 | joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | 14.2.40 | 8
265 | tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | 14.2.41 | 8
266 | caixa de coletora de talvegue - cct 02 (padrão dnit) | 14.2.42 | 8
267 | concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021 | 14.2.43 | 8
268 | escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3),larg. menor que 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. af_09/2024 | 14.2.44 | 8
269 | reaterro manual de valas, com placa vibratória. af_08/2023 | 14.2.45 | 8
270 | joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | 14.2.46 | 8
271 | joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | 14.2.47 | 8
272 | terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 | 14.2.48 | 8
273 | tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 | 14.2.49 | 8
274 | te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 | 14.2.50 | 8
275 | te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 | 14.2.51 | 8
| PLUVIAL | 14.3
276 | caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m, com grelha de ferro fundido | 14.3.1 | 9
277 | caixa para boca de lobo combinada com grelha retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1,3x1x1,2 m. af_12/2020 | 14.3.2 | 9
278 | curva longa, 45 graus, pvc ocre, junta elástica, dn 100 mm, para coletor predial de esgoto. af_06/2022 | 14.3.3 | 9
279 | curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 | 14.3.4 | 9
280 | joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | 14.3.5 | 9
281 | junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | 14.3.6 | 9
282 | tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 | 14.3.7 | 9
283 | tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | 14.3.8 | 9
284 | tubo pvc rígido, tipo coletor esgoto, junta elástica, dn= 150 mm, inclusive conexões | 14.3.9 | 9
285 | tubo de pvc rígido soldável marrom, dn= 75 mm, (2 1/2´), inclusive conexões | 14.3.10 | 9
286 | curva pvc para rede coletor esgoto, 45 gr, 200 mm, com junta elastica. | 14.3.11 | 9
287 | curva pvc para rede coletor esgoto, eb-644, 45 gr, 200 mm, com junta elastica. | 14.3.12 | 9
288 | tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 200 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. af_01/2021 | 14.3.13 | 9
289 | tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 250 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. af_01/2021 | 14.3.14 | 9
290 | joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | 14.3.15 | 9
291 | joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | 14.3.16 | 9
292 | tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | 14.3.17 | 9
293 | te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022 | 14.3.18 | 9
294 | escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3),larg. menor que 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. af_09/2024 | 14.3.19 | 9
295 | reaterro manual de valas, com placa vibratória. af_08/2023 | 14.3.20 | 9
| PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) | 14.4
296 | placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "cuidado risco de choque elétrico"- placa e5 | 14.4.1 | 16
297 | extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 8 kg, classe bc - fornecimento e instalação. af_10/2020_pe | 14.4.2 | 16
298 | placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "extintor de incêndio portátil"- placa e5 | 14.4.3 | 16
299 | placa de sinalização em pvc para ambientes | 14.4.4 | 16
300 | placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | 14.4.5 | 16
301 | placa de sinalização em pvc, com indicação de proibição normativa | 14.4.6 | 16
302 | placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- placa s2 | 14.4.7 | 16
303 | placa de sinalização de segurança codigo 14 - 315/158(nbr 13.434); código s3(nt 14/2010-es) ("saida de emergência" - seta vertical) | 14.4.8 | 16
304 | abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensões 75x35x25cm | 14.4.9 | 16
305 | placa de sinalização de segurança codigo 14 - 315/158(nbr 13.434); código s3(nt 14/2010-es) ("saida de emergência" - seta vertical) | 14.4.10 | 16
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 15
| INFRAESTRUTURA | 15.1
306 | bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4" | 15.1.1 | 11
307 | caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 | 15.1.2 | 11
308 | caixa retangular 4" x 4" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 | 15.1.3 | 11
309 | caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023 | 15.1.4 | 11
310 | caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), metálica, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 | 15.1.5 | 11
311 | curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 | 15.1.6 | 11
312 | porca 1/4" | 15.1.7 | 11
313 | arruela 1/4" | 15.1.8 | 11
314 | porca sextavada 3/8", bicromatizada | 15.1.9 | 11
315 | arruela de lisa 3/8" | 15.1.10 | 11
316 | chumbador cb 3/8""x2.1/2""+ parafuso | 15.1.11 | 11
317 | parafuso lentilha 42x13mm com porca e arruela | 15.1.12 | 11
318 | suporte para fixacao fita aluminio ou cabo cobre nu | 15.1.13 | 11
319 | vergalhao aco galv c/om rosca total para perfilado 1/4"" | 15.1.14 | 11
320 | cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², 0,6/1,0 kv, para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e instalação. af_07/2020 | 15.1.15 | 11
321 | cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | 15.1.16 | 11
322 | cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | 15.1.17 | 11
323 | cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | 15.1.18 | 11
324 | cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | 15.1.19 | 11
325 | cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | 15.1.20 | 11
326 | cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | 15.1.21 | 11
327 | cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | 15.1.22 | 11
328 | caixa de passagem de embutir,em aco,com tampa parafusada,de 12x12cm.fornecimento e colocacao de 12x12cm cargos sociais desonerados gos sociais desonerados | 15.1.23 | 11
329 | caixa de passagem ch.de aco c/tampa aparaf. 200x200x100 piso | 15.1.24 | 11
330 | caixa de passagem de aco c/ tampa aparafusada 302x302x120 | 15.1.25 | 11
331 | interruptor simples (1 módulo) com interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | 15.1.26 | 11
332 | interruptor simples (2 módulos) com interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | 15.1.27 | 11
333 | interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | 15.1.28 | 11
334 | interruptor intermediário (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | 15.1.29 | 11
335 | interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | 15.1.30 | 11
336 | interruptor simples (1 módulo) com interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | 15.1.31 | 11
337 | interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | 15.1.32 | 11
338 | interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | 15.1.33 | 11
339 | espelho baquelite redondo 1 furo para saida cabo antena | 15.1.34 | 11
340 | placa (espelho) 1 posto horizontal 4x2 pial plus | 15.1.35 | 11
341 | tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | 15.1.36 | 11
342 | tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | 15.1.37 | 11
343 | placa cega 4""x4"" | 15.1.38 | 11
344 | interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | 15.1.39 | 11
345 | interruptor simples (2 módulos) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | 15.1.40 | 11
346 | tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | 15.1.41 | 11
347 | tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 20 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | 15.1.42 | 11
348 | tomada média de embutir (3 módulos), 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | 15.1.43 | 11
349 | tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | 15.1.44 | 11
350 | tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | 15.1.45 | 11
351 | sensor de presenca (liga/desliga) | 15.1.46 | 11
352 | disjuntor din tripolar 100a curva c steck | 15.1.47 | 11
353 | disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | 15.1.48 | 11
354 | disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | 15.1.49 | 11
355 | disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | 15.1.50 | 11
356 | disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | 15.1.51 | 11
357 | disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | 15.1.52 | 11
358 | disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | 15.1.53 | 11
359 | disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | 15.1.54 | 11
360 | mini-disjuntor bipolar 63a, curva c, 5ka, 127/220vca, referência siemens, ge, schneider ou equivalente | 15.1.55 | 11
361 | disjuntor termomagnetico bipolar 70 a, padrão din (europeu - linha branca), curva c, corrente 5ka | 15.1.56 | 11
362 | disjuntor caixa moldada termomagnetico fixo, tripolar 200a, icu: 50ka, 400/500vca, referência siemens, soprano, schneider ou equivalente | 15.1.57 | 11
363 | interruptor diferencial bipolar dr 25a, 30ma ? 6ka, referência siemens, schneider, weg ou equivalente | 15.1.58 | 11
364 | interruptor diferencial bipolar dr 40a, 30ma ? 6ka, referência siemens, schneider, weg ou equivalente | 15.1.59 | 11
365 | saida para eletroduto mg2982 horizontal | 15.1.60 | 11
366 | saida horizontal para eletrocalha 1 1/4"" | 15.1.61 | 11
367 | curva horizontal 100 x 75 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.:mopa ou similar) | 15.1.62 | 11
368 | eletrocalha perfurada,com tampa,tipo "u",100x75mm,tratamento superficial pre-zincado a quente,exclusive conexoes,acessor ios e fixacao superior.fornecimento e colocacao 0mm cargos sociais desonerados gos sociais desonerados | 15.1.63 | 11
369 | suporte vertical 150 x 150 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | 15.1.64 | 11
370 | te horizontal,90º,para eletrocalha perfurada ou lisa,100x75m m.fornecimento e colocacao 5mm, pre-zincada cargos sociais desonerados gos sociais desonerados | 15.1.65 | 11
371 | emenda para eletrocalha tipo u 100x100 | 15.1.66 | 11
372 | terminal 100 x 75 mm, zincado, para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar) | 15.1.67 | 11
373 | eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023_pa | 15.1.68 | 11
374 | eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023_pa | 15.1.69 | 11
375 | eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | 15.1.70 | 11
376 | eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023 | 15.1.71 | 11
377 | eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | 15.1.72 | 11
378 | eletroduto galvanizado conforme nbr13057 - 1 1/4´ com acessórios | 15.1.73 | 11
379 | soquete ou bocal de porcelana e27 de tempo, ref.mt-2233, marca decorlux ou similar | 15.1.74 | 11
380 | armação secundária, com 1 estribo e 1 isolador - fornecimento e instalação. af_07/2020 | 15.1.75 | 11
381 | qgbt com quadro 80x60x25cm, barramentos fnt até 300a e de derivações até 100a, isoladores, dps, conectores, placa isolante transparente (exclusive disjuntores). fornecimento e instalação. | 15.1.76 | 11
382 | quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 24 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | 15.1.77 | 11
383 | quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 30 disjuntores din 150a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | 15.1.78 | 11
384 | quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 40 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | 15.1.79 | 11
385 | eletroduto flexível corrugado, pead, dn 100 (4"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | 15.1.80 | 11
386 | caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m. af_12/2020 | 15.1.81 | 11
387 | cabo de cobre flexível isolado, 240 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | 15.1.82 | 11
388 | cabo de cobre flexível isolado, 120 mm², 0,6/1,0 kv, para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e instalação. af_07/2020 | 15.1.83 | 11
389 | dispositivo de proteção contra surto de tensão dps 20ka - 175v | 15.1.84 | 11
390 | disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 63a, fornecimento e instalação, inclusive terminal ilhós | 15.1.85 | 11
391 | disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 70a, fornecimento e instalação, inclusive terminal ilhós | 15.1.86 | 11
392 | disjuntor tipo din/iec, tripolar 63a | 15.1.87 | 11
393 | disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | 15.1.88 | 11
394 | escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3),larg. menor que 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. af_09/2024 | 15.1.89 | 11
395 | reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com placa vibratória. af_08/2023 | 15.1.90 | 11
396 | quadro de distribuicao de energia,150a,para disjuntores term o-magneticos unipolares,de sobrepor,com porta e barramentos de fase,neutro e terra,trifasico,para instalacao de ate 72 d isjuntores com dispositivo para chave geral.fornecimento e c olocacao 3%-desgaste de ferramentas e epi | 15.1.91 | 11
| ILUMINAÇÃO | 15.2
397 | luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_09/2024 | 15.2.1 | 11
398 | luminária led retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 k, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 w a 41 w | 15.2.2 | 11
399 | luminaria de embutir plafon 18w led branco frio 22,5x22,5 | 15.2.3 | 11
400 | luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 w - 6000k - g- light ou similar | 15.2.4 | 11
401 | luminaria de emergencia 30 leds bivolt lde intelbras | 15.2.5 | 11
402 | bloco autônomo de iluminação de emergência led, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis | 15.2.6 | 11
403 | arandela led 18w branco frio tipo tartaruga | 15.2.7 | 11
| SPDA | 15.3
404 | caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com9 terminais, ref:tel-901 ou similar (spda) | 15.3.1 | 15
405 | caixa de inspeção em pvc, diâmetro de 30cm, altura de 30cm, com tampa em ferro fundido, exclusive haste de aterramento, inclusive instalação | 15.3.2 | 15
406 | caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020 | 15.3.3 | 15
407 | haste aterramento cobreada 5/8"" x 2,40m 6715 670106 - magnet | 15.3.4 | 15
408 | captor tipo franklin para spda - fornecimento e instalação. af_08/2023 | 15.3.5 | 15
409 | mastro 1 ½", com 3 metros, para spda - fornecimento e instalação. af_08/2023 | 15.3.6 | 15
410 | mini captor para spda - fornecimento e instalação. af_08/2023 | 15.3.7 | 15
411 | cabo de cobre nu meio duro 7 fios 35mm2 | 15.3.8 | 15
412 | cabo de cobre nu meio duro 7 fios 50mm2 | 15.3.9 | 15
413 | eletroduto pvc rígido, diâmetro 40mm, com 3 metros, para spda - fornecimento e instalação. af_08/2023 | 15.3.10 | 15
414 | isolador, tipo roldana, para baixa tensão - fornecimento e instalação. af_07/2020 | 15.3.11 | 15
415 | escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3),larg. menor que 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. af_09/2024 | 15.3.12 | 15
416 | reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com placa vibratória. af_08/2023 | 15.3.13 | 15
| CLIMATIZAÇÃO | 16
| INFRAESTRUTURA | 16.1
417 | tubo em cobre flexível, dn 1/4", com isolamento em tubo de borracha elastomerica, para ar condicionado - fornecimento e instalação | 16.1.1 | 12
418 | tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento, instalado em forro, para ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador. af_11/2021_pa | 16.1.2 | 12
419 | tubo em cobre flexível, dn 1/2", com isolamento, instalado em forro, para ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador. af_11/2021_pa | 16.1.3 | 12
420 | tubo em cobre flexível, dn 5/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual - fornecimento e instalação. af_12/2015 | 16.1.4 | 12
421 | cabo de cobre pp cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação | 16.1.5 | 12
422 | caixa para encaixe e instalacao aparelho ar condicionado | 16.1.6 | 12
423 | duto para exaustao de ar/ventilacao,chavetado em chapa de ac o galvanizado,nas diversas bitolas,conforme abnt nbr 16401,i nclusive suportes pintados,grelhas,difusores em aluminio ext rudado e demais itens necessarios.fornecimento e colocacao de 5/8"x1/8" ate 1.1/2"x1/8" padrao, preco de revendedor, com espessura de 1,25mm u similar aluminio extrudado 400x150mm, tropical ou similar gos sociais desonerados s cargos sociais desonerados | 16.1.7 | 12
424 | duto flexivel de aluminio c/ isolam. term.la vidro 150mm 6"" | 16.1.8 | 12
425 | duto flexivel de aluminio c/ isolam. term.la vidro 102mm 4"" | 16.1.9 | 12
426 | barra roscada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm | 16.1.10 | 12
427 | fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou similar) | 16.1.11 | 12
428 | suporte para 2 tubos horizontais, espaçado a cada 56 cm, em perfilado com comprimento de 25 cm fixado em laje, por metro de tubulação fixada. af_09/2023 | 16.1.12 | 12
| EQUIPAMENTOS | 16.2
429 | exaustor centrifugo siroco trifasico ec5-tn-3 | 16.2.1 | 15
430 | exaustor centrifugo siroco trifasico modelo ec4-tn | 16.2.2 | 15
431 | caixa de ventilacao para forro colarinho com bocal cvm1800 | 16.2.3 | 15
432 | caixa de ventilacao para forro cab-250 - 220v - s&p | 16.2.4 | 15
433 | caixa de ventilacao para forro modelo: cab-250n - 220v - s&p | 16.2.5 | 15
434 | exaustor axial multivac modelo muro 150a | 16.2.6 | 15
| DADOS E VOZ | 17
435 | caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 | 17.1 | 15
436 | porca 1/4" | 17.2 | 15
437 | arruela 1/4" | 17.3 | 15
438 | porca sextavada 3/8", bicromatizada | 17.4 | 15
439 | arruela de lisa 3/8" | 17.5 | 15
440 | chumbador cb 3/8""x2.1/2""+ parafuso | 17.6 | 15
441 | parafuso lentilha 42x13mm com porca e arruela | 17.7 | 15
442 | suporte para fixacao fita aluminio ou cabo cobre nu | 17.8 | 15
443 | vergalhao aco galv c/om rosca total para perfilado 1/4"" | 17.9 | 15
444 | caixa de passagem de aco c/ tampa aparafusada 302x302x120 | 17.10 | 15
445 | tomada de rede rj45 - fornecimento e instalação. af_11/2019 | 17.11 | 15
446 | saida para eletroduto mg2982 horizontal | 17.12 | 15
447 | saida horizontal para eletrocalha 1 1/4"" | 17.13 | 15
448 | curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.:mopa ou similar) | 17.14 | 15
449 | fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref.mopa ou similar) | 17.15 | 15
450 | suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: mopa ou similar) | 17.16 | 15
451 | tê horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar) | 17.17 | 15
452 | emenda interna para eletrocalha 50x50 | 17.18 | 15
453 | terminal 100 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. mopa ou similar) | 17.19 | 15
454 | eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023_pa | 17.20 | 15
455 | eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023_pa | 17.21 | 15
456 | eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023 | 17.22 | 15
457 | tomada para tv, tipo pino jack, com placa | 17.23 | 15
458 | curva de inversao,90º,para eletrocalha perfurada ou lisa,100 x50mm.fornecimento e colocacao 00x50mm, pre-zincada cargos sociais desonerados gos sociais desonerados | 17.24 | 15
459 | acoplamento em painel,para eletrocalha perfurada ou lisa,100 x50mm.fornecimento e colocacao 00x50mm, pre-zincada cargos sociais desonerados gos sociais desonerados | 17.25 | 15
460 | cabo utp categoria 5e | 17.26 | 15
461 | conector macho rj-45 cat. 6 | 17.27 | 15
462 | identif. teste e certificacao pontos rede logica ou equivalente | 17.28 | 15
463 | rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 24 us x 570 mm | 17.29 | 15
464 | kit rodizio composto por 4 rodas (2 c/ travas), inclusive fixação em rack 19" | 17.30 | 15
465 | régua com 8 tomadas (2p+t), para fixação no rack de 19" (1u) | 17.31 | 15
466 | kit ventilação composto por 2 ventiladores bi-volts, inclusive fixação em rack 19" | 17.32 | 15
467 | guia de cabos padrao 19"" | 17.33 | 15
468 | no break 1400va (980w) senoidal, tensão de entrada: 120v e tensão de saida: 120v, interface port db-9 rs-232, smartslot, usb, inclusive fixação em rack 19" | 17.34 | 15
469 | bandeja deslizante para rack, 19´ x 800 mm | 17.35 | 15
470 | guia de cabos fechado horizontal padrão 19" - 1 u´s, inclusive fixação em rack 19" | 17.36 | 15
471 | patch cord (cabo de rede), categoria 5 e (cat 5e) utp, 24 awg, 4 pares, extensao de 1,50 m - fornecimento e instalacao | 17.37 | 15
472 | patch panel 24 portas, categoria 5e - fornecimento e instalação. af_11/2019 | 17.38 | 15
473 | switch wired tp - link gigabit 24 portas tl - sg1024d. | 17.39 | 15
474 | adaptador fibra óptica / rj 45 | 17.40 | 15
475 | equipamento wi-fi - poe - dual band - fixado na parede | 17.41 | 15
476 | cabo fibra óptica | 17.42 | 15
477 | poste circular de concreto 7/150 - fornecimento e assentamento | 17.43 | 15
478 | caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m. af_12/2020 | 17.44 | 15
479 | câmera de vídeo digital, bullet poe, full hd 1080p, com infravermelho e alcance de 30m, ip67, hikvision ou similar. exclusive ponto de lógica e ponto de energia | 17.45 | 15
480 | grade de proteção para câmera | 17.46 | 15
481 | gravador/servidor de vídeo vn 1m 30 | 17.47 | 15
482 | caixa retangular 4" x 4" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 | 17.48 | 15
483 | caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 | 17.49 | 15
484 | caixa vdi 40x40 embutida, instalada em parede - fornecimento e instalação | 17.50 | 15
485 | eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | 17.51 | 15
| GASES MEDICINAIS | 18
486 | tubo em cobre rígido, dn 15 mm, classe a, sem isolamento, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação. af_04/2022 | 18.1 | 15
487 | tê em cobre, dn 15 mm, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação. af_04/2022 | 18.2 | 15
488 | cotovelo em cobre, dn 15 mm, 90 graus, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação. af_04/2022 | 18.3 | 15
489 | luva em cobre, dn 15 mm, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação. af_04/2022 | 18.4 | 15
490 | painel de alarme medicinal ar comprimido,oxido nitroso,dioxi do de carbono,oxigenio e vacuo.fornecimento e assentamento.( para instalacao vide familia 15.014) o ou oxido nitroso usive encargos sociais desonerados gos sociais desonerados | 18.5 | 15
491 | régua p/gás medicinal,em alumínio,dimensões: 850x220x70mm,com: 01 ponto p/ oxigênio, 01 ponto p/ ar comprimido, 01 ponto p/ vácuo, 01 ponto p/ óxido nitroso, 08 tomadas elétricas, mod.square line,vtc vitatec ou similar | 18.6 | 16
492 | posto de consumo de o2 ou ar vácuo ou n2o | 18.7 | 16
493 | central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão | 18.8 | 16
494 | fixação de tubos horizontais de pvc água/pvc esgoto/pvc pluvial/cpvc/ppr/cobre ou aço, diâmetros menores ou iguais a 40 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo d com parafuso de fixação 1 1/4", fixada diretamente na laje ou parede. af_09/2023 | 18.9 | 16
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 19
495 | limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos | 19.1 | 16
496 | limpeza geral | 19.2 | 16
| IMPLANTAÇÃO E URBANIZAÇÃO | 20
| SERVIÇOS INICIAIS | 20.1
| REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | 20.1.1
497 | remoção de alambrados para quadras poliesportivas, estruturado por tubos de aço galvanizado, com tela de arame galvanizado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | 20.1.1.1 | 3
| DECAPAGEM, SUPRESSÃO VEGETAL | 20.1.2
498 | limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. af_03/2024 | 20.1.2.1 | 3
499 | retirada e remocao de arvores de pequeno porte | 20.1.2.2 | 3
500 | destocamento de arvores pequeno porte sem auxilio mecanico | 20.1.2.3 | 3
| CARGA E TRANSPORTE | 20.1.3
501 | carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 18 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 | 20.1.3.1 | 3
502 | transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | 20.1.3.2 | 3
| ATERRO | 20.1.4
503 | argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte) | 20.1.4.1 | 2
504 | carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 | 20.1.4.2 | 2
505 | transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | 20.1.4.3 | 2
506 | execução e compactação de camada final de aterro (100% de energia do proctor normal) com solo predominantemente argiloso, em camadas com espessura de 15 cm - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2024 | 20.1.4.4 | 2
| PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE | 20.2
507 | piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. af_03/2024 | 20.2.1 | 15
508 | assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024 | 20.2.2 | 15
509 | assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024 | 20.2.3 | 15
510 | execução de pavimento em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura 8 cm. af_10/2022 | 20.2.4 | 15
511 | construção de base e sub-base para pavimentação de brita graduada simples, com espessura de 10 cm - exclusive carga e transporte. af_09/2024 | 20.2.5 | 15
512 | execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. af_08/2022 | 20.2.6 | 15
513 | lastro com material granular (pedra britada n.3), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_01/2024 | 20.2.7 | 15
514 | aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | 20.2.8 | 15
| PAISAGISMO | 20.3
515 | plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. af_07/2024 | 20.3.1 | 15
516 | plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m . af_07/2024 | 20.3.2 | 15
517 | plantio de arbusto ou cerca viva. af_07/2024 | 20.3.3 | 15
| SINALIZAÇÃO | 20.4
518 | letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado | 20.4.1 | 16
| FECHAMENTO | 20.5
| MURO CONVENCIONAL - H=2,6M | 20.5.1
519 | locação para muros, cercas e alambrados | 20.5.1.1 | 15
520 | estaca broca de concreto, diâmetro de 25cm, escavação manual com trado concha, com armadura de arranque. af_05/2020 | 20.5.1.2 | 15
521 | escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. menor que 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_09/2024 | 20.5.1.3 | 15
522 | lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *5 cm*. af_01/2024 | 20.5.1.4 | 15
523 | fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_01/2024 | 20.5.1.5 | 15
524 | montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 10 utilizações. af_09/2020 | 20.5.1.6 | 15
525 | montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 10 utilizações. af_09/2020 | 20.5.1.7 | 15
526 | concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024 | 20.5.1.8 | 15
527 | concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps | 20.5.1.9 | 15
528 | concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps | 20.5.1.10 | 15
529 | armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 | 20.5.1.11 | 15
530 | armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022 | 20.5.1.12 | 15
531 | armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 | 20.5.1.13 | 15
532 | armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 | 20.5.1.14 | 15
533 | alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39 cm (espessura 19 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021 | 20.5.1.15 | 15
534 | chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_10/2022 | 20.5.1.16 | 15
535 | emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. af_09/2022 | 20.5.1.17 | 15
536 | fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023 | 20.5.1.18 | 15
537 | pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023 | 20.5.1.19 | 15
538 | chapim de concreto | 20.5.1.20 | 15
| MURETA + TELA METÁLICA | 20.5.2
539 | locação para muros, cercas e alambrados | 20.5.2.1 | 15
540 | estaca broca de concreto, diâmetro de 25cm, escavação manual com trado concha, com armadura de arranque. af_05/2020 | 20.5.2.2 | 15
541 | escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. menor que 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_09/2024 | 20.5.2.3 | 15
542 | lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *5 cm*. af_01/2024 | 20.5.2.4 | 15
543 | fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_01/2024 | 20.5.2.5 | 15
544 | montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 10 utilizações. af_09/2020 | 20.5.2.6 | 15
545 | concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024 | 20.5.2.7 | 15
546 | concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps | 20.5.2.8 | 15
547 | armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 | 20.5.2.9 | 15
548 | armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 | 20.5.2.10 | 15
549 | armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 | 20.5.2.11 | 15
550 | alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021 | 20.5.2.12 | 15
551 | chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_10/2022 | 20.5.2.13 | 15
552 | emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. af_09/2022 | 20.5.2.14 | 15
553 | fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023 | 20.5.2.15 | 15
554 | pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023 | 20.5.2.16 | 15
555 | cerca/gradil nylofor h=1,53m, malha 5 x 20cm - fio 4,30mm, com fixadores de poliamida em poste 40 x 60 mm chumbados em base de concreto (exclusive esta) , revestidos em poliester por processo de pintura eletrostática (gradil e poste), nas cores verde ou branca - fornecimento e instalação | 20.5.2.17 | 15
| JARDIM DE CHUVA | 20.6
556 | escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. menor que 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_09/2024 | 20.6.1 | 16
557 | assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024 | 20.6.2 | 16
558 | lastro com material granular (pedra britada n.3), aplicado em pisos ou lajes sobre solo | 20.6.3 | 16
559 | lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_01/2024 | 20.6.4 | 16
560 | execução de manta geotextil - não tecido agulhado de filamentos continuos 100% poliester, resist. tração = 14kn/m | 20.6.5 | 16
561 | reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023 | 20.6.6 | 16
| PORTÕES EXTERNOS | 20.7
562 | portão pivotante nylofor, composto de quadro, painéis e acessórios com pintura eletrostática com tinta poliester, nas cores verde ou branca, com poste em aço revestido, cor verde ou branca - fornecimento e montagem | 20.7.1 | 16
563 | portao p/ pedestres em tubos de ferro galvanizado de 01 folha, c/ vedacao em tela de arame prensado,incl.guarnicoes e ferragens, c/ largura ate 1,50m (dp1805-01/03) | 20.7.2 | 16
| MOBILIÁRIO | 20.8
564 | banco de madeira verniz 7 reguas/suportes ferro fun | 20.8.1 | 16
565 | lixeira em madeira c/ estrutura tubular em aço | 20.8.2 | 16
| DRENAGEM PLUVIAL | 20.9
566 | escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3),larg. menor que 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. af_09/2024 | 20.9.1 | 11
567 | reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com placa vibratória. af_08/2023 | 20.9.2 | 11
568 | tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 | 20.9.3 | 11
569 | ca-22 canaleta de aguas pluviais em concreto (30cm) | 20.9.4 | 11
570 | tc-05 tampa de concreto p/ canaleta ap (35cm) | 20.9.5 | 11
571 | caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem. af_12/2020 | 20.9.6 | 11
| SUBESTAÇÃO | 21
| EDIFICAÇÃO | 21.1
572 | escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024 | 21.1.1 | 11
573 | lastro com material granular, aplicado em blocos de coroamento, espessura de *10 cm*. af_01/2024 | 21.1.2 | 11
574 | lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_01/2024 | 21.1.3 | 11
575 | fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 1 utilização. af_01/2024 | 21.1.4 | 11
576 | armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_01/2024 | 21.1.5 | 11
577 | armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_01/2024 | 21.1.6 | 11
578 | concretagem de sapatas e vigas de baldrame, fck 25 mpa | 21.1.7 | 11
579 | concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 25 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento | 21.1.8 | 11
580 | escavação mecanizada para viga baldrame ou sapata corrida com mini-escavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024 | 21.1.9 | 11
581 | lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_01/2024 | 21.1.10 | 11
582 | lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. af_01/2024 | 21.1.11 | 11
583 | fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 1 utilização. af_01/2024 | 21.1.12 | 11
584 | impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. af_09/2023 | 21.1.13 | 11
585 | montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 2 utilizações. af_09/2020 | 21.1.14 | 11
586 | armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022 | 21.1.15 | 11
587 | armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022 | 21.1.16 | 11
588 | concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps | 21.1.17 | 11
589 | montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 1 utilização. af_09/2020 | 21.1.18 | 11
590 | armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022 | 21.1.19 | 11
591 | armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 | 21.1.20 | 11
592 | concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps | 21.1.21 | 11
593 | montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em madeira serrada, 2 utilizações. af_09/2020 | 21.1.22 | 11
594 | armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022 | 21.1.23 | 11
595 | verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016 | 21.1.24 | 11
596 | alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm | 21.1.25 | 11
597 | chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022 | 21.1.26 | 11
598 | emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_08/2022 | 21.1.27 | 11
599 | fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023 | 21.1.28 | 11
600 | pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023 | 21.1.29 | 11
601 | impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=4mm. af_09/2023 | 21.1.30 | 11
602 | porta de ferro em chapa galvanizada plana 14 usg | 21.1.31 | 11
603 | janela para ventilação permanente tipo chicana - inclusive tela | 21.1.32 | 11
604 | pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020 | 21.1.33 | 11
605 | pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af_01/2020 | 21.1.34 | 11
606 | caixa de alvenaria tijolos maciços com tampa de ferro fundido e fundo falso de pedra britada nº2, conforme desenho 5 do ged-2859 de dimensões internas 800x800x1000mm | 21.1.35 | 11
607 | caixa coletora de óleo estanque de dimensões internas 800x800x800mm - padrão rge | 21.1.36 | 11
608 | escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3),larg. menor que 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. af_09/2024 | 21.1.37 | 11
609 | reaterro manual de valas, com placa vibratória. af_08/2023 | 21.1.38 | 11
610 | carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 6,0m3/16t e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg | 21.1.39 | 11
611 | transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | 21.1.40 | 11
612 | locação da obra, execução de gabarito sem reaproveitamento, incluso pintura (face interna do ripão 15cm) e piquete com testemunha | 21.1.41 | 11
| MATERIAL ELÉTRICO | 21.2
613 | bep - barra de equipotencialização principal - sem pintura dimensões de 100x100x300mm | 21.2.1 | 10
614 | cabo de cobre 750v #35mm² capa cor verde - interligação neutro mt concessionária | 21.2.2 | 10
615 | cabo de cobre 750v #50mm² capa cor verde - aterramento neutro transformador | 21.2.3 | 10
616 | cabo de cobre monopolar isolado 15/25kv #25mm² | 21.2.4 | 10
617 | cordoalha de cobre nu 25 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017 | 21.2.5 | 10
618 | cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada - fornecimento e instalação. af_08/2023 | 21.2.6 | 10
619 | cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af_08/2023 | 21.2.7 | 10
620 | chave seccionadora fusível tripolar com abertura sob carga, 25kv, 400a, 10ka, com chaves fusíveis h, com dispositivo desligamento/intertravamento com o disjuntor bt e com alavanca acionamento | 21.2.8 | 10
621 | conector de compressão #150mm2 | 21.2.9 | 10
622 | conector de compressão #300mm2 | 21.2.10 | 10
623 | conector sapata #25mm2 | 21.2.11 | 10
624 | conector split bolt #35mm2 | 21.2.12 | 10
625 | conector split bolt #50mm2 | 21.2.13 | 10
626 | conjunto de 3 de para-raios poliméricos, a óxidos metálicos, sem centelhador, com desligador automático, para uso em redes de distribuição aérea, tensão nominal de 21kv e corrente de descarga nominal de 10ka - fixados em apoio de ferro cantoneira em perfil l de 50x50mm, fixado no teto e na parede conforme detalhe em planta | 21.2.14 | 10
627 | conjunto de medição indireta em baixa tensão de 1800x1500x200mm com a primeira separação (1200x1500x200) para os tcs de medição e equipamentos de aferição e a segunda (600x1500x200) para o disjuntor geral de bt. | 21.2.15 | 10
628 | cordoalha de cobre nu 25 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017 | 21.2.16 | 10
629 | fita isolante de borracha autofusao, uso ate 69 kv (alta tensao) | 21.2.17
630 | fita de sinalização subterrânea | 21.2.18 | 10
631 | ponto de solda exotérmica | 21.2.19 | 10
632 | grade de tela otis padrão concessionária - alambrado estruturado por tubos de aco galvanizado, com costura, din 2440, diametro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm | 21.2.20 | 10
633 | vergalhão de cobre φ5,16mm maciço pintado com conectores | 21.2.21 | 10
634 | caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020 | 21.2.22 | 10
635 | haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023 | 21.2.23 | 10
636 | conjunto de suporte em ferro cantoneira para sustentação dos cabos de mt, conforme padrão da concessionária | 21.2.24 | 10
637 | terminal contrátil uso externo 25kv, #25mm² | 21.2.25 | 10
638 | terminal contrátil uso interno 25kv, #25mm² | 21.2.26 | 10
639 | transformador de potência a óleo de 112,5kva, classe 25kv, primário 23,1/22,0/20,9kv secundário: 127/220v | 21.2.27 | 10
640 | tubo ferro fundido ø4"(100mm) para escoamento do óleo | 21.2.28 | 10
641 | ralo para captação de óleo com grelha metálica | 21.2.29 | 10
642 | eletroduto de ferro pesado galvanizado ø100mm (4") | 21.2.30 | 10
643 | eletroduto de pvc enterrado envelopado em concreto 4” (100mm) | 21.2.31 | 10
644 | curva 90° eletroduto pesado 100mm (4") | 21.2.32 | 10
645 | placa de acrilico transparente adesivada para sinalizacao de portas, borda polida, de *25 x 8*, e = 6 mm (nao inclui acessorios para fixacao) | 21.2.33
646 | caixa com 1 par de luvas classe 25kv | 21.2.34 | 10
647 | tapete de borracha 500x500mm classe 25kv - fornecimento e instalação | 21.2.35 | 10
648 | disjuntor tripolar caixa moldada 3p-400a, 220v, 25ka - fornecimento e instalação | 21.2.36 | 10
649 | interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | 21.2.37 | 10
650 | tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | 21.2.38 | 10
651 | luminária arandela tipo meia lua, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_09/2024 | 21.2.39 | 10
652 | luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_09/2024 | 21.2.40 | 10
653 | extintor de incêndio portátil com carga de co2 de 6 kg, classe bc - fornecimento e instalação. af_10/2020_pe | 21.2.41 | 10
| PROJETO EXECUTIVO | 22
654 | sondagem a percussão com ensaio de penetração padrão (spt), diâmetro 2.1/2", exclusive mobilização e desmobilização | 22.1 | 1
655 | mobilização e desmobilização de equipamento de sondagem a percussão com ensaio de penetração padrão (spt), inclusive custo fixo e variável | 22.2 | 1
656 | levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificações | 22.3 | 1
657 | estudos, laudos, licenças ambientais para edificação | 22.4 | 1
658 | projeto de terrplanagem para edificação | 22.5 | 2
659 | projeto arquitetônico | 22.6 | 2
660 | projeto hidrossanitário | 22.7 | 2
661 | projeto de instalações elétricas, luminotécnica | 22.8 | 3
662 | projeto de rede lógica e cabeamento estruturado voz e dados | 22.9 | 3
663 | projeto de sistema de proteção contra descargas atmosféricas (spda) | 22.10 | 3
664 | projeto de combate e proteção contra incêndios, incluindo ppci - plano de prevenção e proteção contra incêndio | 22.11 | 3
665 | projeto de fundações e estrutural | 22.12 | 1
666 | projeto de rede de gases - edificação comercial | 22.13 | 2
667 | projeto de climatização (ar condicionado e exaustão) | 22.14 | 2
668 | projeto de subestação rebaixadora de tensão até 300kva, incluindo aprovação concessionária | 22.15 | 2
_______________________________________________________________ Marcos Leite Almeida Arquiteto CAU A26933-6 Matrícula 128633